## План
ПЛАН
текущего ремонта многоквартирных домов МБУ "УК "ЭКСЖИЛ"
на 2019 год.
№ п/п | Адрес МКД | Инвентарный № | Нумерация дома | Год ввода в эксплуатацию | Ремонт кровли | [14 empty] | Ремонт входных групп | [8 empty] | Ремонт подъездов | [20 empty] | Ремонт фасада | [18 empty] | Отмостка |  |  | Несущие конструкции (перекрытия, балки) |  |  | Вентиляция,дымоходы |  |  | Инженерные системы
[5 empty] | Мягкая кровля,м2 |  |  | Металлическая кровля,м2 |  |  | Шиферная кровля,м2 |  |  | Воронки |  |  | Водосточные трубы, п.м. |  |  | Ремонт ступенй |  |  | Ремонт козырьков, шт. |  |  | Ремонт входных дверей |  |  | Окраска потолков |  |  | Окраска стен |  |  | Окраска поручней, перил |  |  | Замена входных,тамбурных дверей |  |  | Ремонт остекления |  |  | Ремонт л/площадок и ступеней |  |  | Замена почтовых ящиков |  |  | Ремонт цоколя |  |  |  | Ремонт кладки |  |  | Штукатурка,окарска фасада, цоколя |  |  | Ремонт деревянных стен |  |  | Ремонт балконных плит |  |  | Окраска газовых труб |  |  | Ремонт отмостков |  |  | Ремонт, замена конструкций |  |  | Ремонт оголовков |  |  | Центральное отопление |  |  | Горячее водоснабжение |  |  | Холодное водоснабжение |  |  | Электроснабжение |  |  | Газ
[5 empty] | Обоснование работ с указанием причин ремонта (предписание, износ и т.д.) | Кол-во | Сметная стоимость,тыс. руб. | Обоснование работ с указанием причин ремонта (предписание, износ и т.д.) | Кол-во | Сметная стоимость,тыс. руб. | Обоснование работ с указанием причин ремонта (предписание, износ и т.д.) | Кол-во | Сметная стоимость,тыс. руб. | Обоснование работ с указанием причин ремонта (предписание, износ и т.д.) | Кол-во | Сметная стоимость,тыс. руб. | Обоснование работ с указанием причин ремонта (предписание, износ и т.д.) | Кол-во | Сметная стоимость,тыс. руб. | Обоснование работ с указанием причин ремонта (предписание, износ и т.д.) | Кол-во | Сметная стоимость,тыс. руб. | Обоснование работ с указанием причин ремонта (предписание, износ и т.д.) | Кол-во | Сметная стоимость,тыс. руб. | Обоснование работ с указанием причин ремонта (предписание, износ и т.д.) | Кол-во | Сметная стоимость,тыс. руб. | Обоснование работ с указанием причин ремонта (предписание, износ и т.д., ед.измерения) | Кол-во | Сметная стоимость,тыс. руб. | Обоснование работ с указанием причин ремонта (предписание, износ и т.д.) | Кол-во | Сметная стоимость,тыс. руб. | Обоснование работ с указанием причин ремонта (предписание, износ и т.д.) | Кол-во | Сметная стоимость,тыс. руб. | Обоснование работ с указанием причин ремонта (предписание, износ и т.д.) | Кол-во | Сметная стоимость,тыс. руб. | Обоснование работ с указанием причин ремонта (предписание, износ и т.д.), ед. изм. | Кол-во | Сметная стоимость,тыс. руб. | Обоснование работ с указанием причин ремонта (предписание, износ и т.д.) | Кол-во (м2) | Сметная стоимость,тыс. руб. | Обоснование работ с указанием причин ремонта (предписание, износ и т.д.) | Кол-во | Сметная стоимость,тыс. руб. | Обоснование работ с указанием причин ремонта (предписание, износ и т.д.) | Кол-во | Сметная стоимость,тыс. руб. | Сроки проведения работ | Обоснование работ с указанием причин ремонта (предписание, износ и т.д.) | Кол-во | Сметная стоимость,тыс. руб. | Обоснование работ с указанием причин ремонта (предписание, износ и т.д.) | Кол-во, м2 | Сметная стоимость,тыс. руб. | Обоснование работ с указанием причин ремонта (предписание, износ и т.д.) | Кол-во | Сметная стоимость,тыс. руб. | Обоснование работ с указанием причин ремонта (предписание, износ и т.д.) | Кол-во | Сметная стоимость,тыс. руб. | Обоснование работ с указанием причин ремонта (предписание, износ и т.д.) | Кол-во | Сметная стоимость,тыс. руб. | Обоснование работ с указанием причин ремонта (предписание, износ и т.д.) | Кол-во | Сметная стоимость,тыс. руб. | Обоснование работ с указанием причин ремонта (предписание, износ и т.д.) | Кол-во | Сметная стоимость,тыс. руб. | Обоснование работ с указанием причин ремонта (предписание, износ и т.д.) | Кол-во | Сметная стоимость,тыс. руб. | Обоснование работ с указанием причин ремонта (предписание, износ и т.д.) | Кол-во | Сметная стоимость,тыс. руб. | Обоснование работ с указанием причин ремонта (предписание, износ и т.д.) | Кол-во | Сметная стоимость,тыс. руб. | Обоснование работ с указанием причин ремонта (предписание, износ и т.д.) | Кол-во | Сметная стоимость,тыс. руб. | Обоснование работ с указанием причин ремонта (предписание, износ и т.д.) | Кол-во | Сметная стоимость,тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |  | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |  |  |  | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86
1 | 1 Дементьевская | 12 | 12
2 | Вишневая | 6 | 6
3 | Декабристов | 162 | 162
4 | 2 Жуковская | 6 | 6
5 | 1 Комбинатовская | 11 | 11
6 | 2 Комбинатовская | 16 | 16
7 | 1 Декабрьский переулок | 3 | 3
8 | 1 Декабрьский переулок | 5 | 5
9 | 1 Декабрьский переулок | 7 | 7 |  |  |  |  | Ремонт кровли заявление ,износ. Кв.2 комната 7 | 10м2 | [68 empty] | Произвести промывку системы , частичную замену запорной арматуры и трубопроводов. |  |  | Замена труб горячего водоснабжения заявление Износ | весь дом |  | Замена труб холодного водоснабжения заявление Износ | весь дом
10 | Народная | 15 | 15
11 | Народная |  | 21
12 | Ново-Ногинская | 15а | 15а
13 | 7 Доможировская |  | 8/10 | [62 empty] | Окраска газовой трубы. | 15м. |  | Ремонт отмостки. Разрушение. | 6м2
14 | Картонный тупик |  | 22/1 | [19 empty] | Ремонт дверей Износ | 2шт. |  |  |  |  | Капитальный ремонт подъездов. | 3 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 3 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 3 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 3 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 3 плдъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 3 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 3 подъезда |  | Ремонт цокаля. Разрушение. | 60м2 | [5 empty] | Ремонт фасада. Частичное разрушение. | 80м2 | [7 empty] | Окраска газовой трубы. | 30м. |  | Ремонт отмостки. Разрушение. | 40м2
15 | Мирная |  | 13 |  |  |  |  | Установка слуховых окон на крыше. Отсутствие.Ремонт кровли .30м2 | 2шт. | [13 empty] | Ремонт козырьков. Износ | 2шт. |  |  |  |  | Ремонт подъездов(штукатурка и окраска) Износ. |  |  | Ремонт подъездов. Износ. | 3 подъезда |  |  |  |  | Замена входной двери.. Износ | 1шт. |  | Замена окон в подъезде. Износ отсутствие | [5 empty] | Ремонт подъездов. Износ. | 2 подъезда. | [8 empty] | Ремонт фасада. Частичное разрушение. | 20м2 | [7 empty] | Окраска газовой трубы. | 20м.
16 | Трамвайный переулок |  | 2 |  |  |  |  | Замена кровли. Износ. Кв.№7 | 30м2 | [16 empty] | Замена входной двери 1-й подъезд.износ | 1шт. |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 плдъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 плдъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 плдъезд |  | Ремонт цокаля. Разрушение. | 11.58 м2 | [5 empty] | Штукатурка и окраска Фасада с лицевой стороны. Разрушение | 40м2 | [7 empty] | Окраска газовой трубы. | 15м. |  | Ремонт отмостки. Износ | 15м2 |  |  |  |  | востановление оголовков | 4шт
17 | ТУСМ-1 |  | 1 | [25 empty] | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда |  | Ремонт цокаля. Частичное разрушение. | 30м2 | [8 empty] | Покраска фасада. Износ. | 40м2 | [7 empty] | Ремонт отмостки. Износ | 20м2 | [7 empty] | Полная замена запорно1й арматуры. | [8 empty] | Повесить новое освещение. 2шт.
18 | Санаторная |  | 8
19 | Санаторная |  | 18
20 | Жуковский тупик |  | 4 | [53 empty] | Штукатурка и окраска Фасада с лицевой стороны. Разрушение | 40м2 | [7 empty] | Окраска газовой трубы. | 10м. | [19 empty] | Установка нового светильника у подъезда 1шт.
21 | Жуковский тупик |  | 6 | [34 empty] | Замена входной двери. Износ | 1шт. | [17 empty] | Ремонт фасада. Частичное разрушение | 40м2 | [7 empty] | Окраска газовой трубы. | 10м. | [10 empty] | Утепление труб на чердаке. Отсутствие.
22 | Ильича |  | 2 |  |  |  |  | установка снегозадержания над входными группами | 6 м. | [19 empty] | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда | [17 empty] | Окраска газовой трубы. | 30м.
23 | Ильича | 13 | 13 |  |  |  |  | Установка снегозадержателей. заявление | 12м. | [14 empty] | Ремонт козырька. Заявление |  |  |  |  | Ремонт подъездов. Заявление |  |  | Ремонт подъездов. Заявление |  |  | Ремонт подъездов. Заявление | [5 empty] | Ремонт подъездов. Заявление | [45 empty] | Ремонт питания электр оплит 18шт.Ремонт ВРУ-1шт. Замена и ремонт этажных РЩ-9шт. Замена светильников 30шт. Частичная замена кабелей 4х10-100м.
24 | Ильича | 19 | 19 |  |  |  |  | Установка желобов | 20м. | [44 empty] | Ремонт трещин по фасаду с расшивкой | 45м2 | [10 empty] | Окраска газовой трубы. | 4м. | [19 empty] | Замена светильников-50шт. Замена и ремонт этажных РЩ-6шт. Замена кабелей вводных на квартиры 4х6 -1000м. | 15 | 30
25 | 1 Ильича |  | 10
26 | 1 Ильича |  | 12
27 | 1 Ильича |  | 14
28 | 1 Ильича |  | 23
29 | 1 Ильича |  | 29
30 | 1 Ильича |  | 39
31 | 2 Ильича | 6 | 6
32 | 2 Ильича | 30 | 30
33 | 3 Ильича |  | 9 | [19 empty] | Ремонт козырька. Заявление кв 5 | [51 empty] | Ремонт оголовков. Заявление кв.5
34 | 4 Ильича | 5 | 5
35 | 7 Ильича |  | 1
36 | 7 Ильича |  | 6
37 | 3 Интернационала |  | 24 | [25 empty] | покраска заявление жителей |  |  | покраска заявление жителей
38 | 3 Интернационала |  | 32А | [25 empty] | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 плдъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 плдъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 плдъезд | [23 empty] | Ремонт перекрытия кв.№1 | 50м2
39 | 3 Интернационала | 114 | 114
40 | 3 Интернационала |  | 117А | [20 empty] | Замена козырька. Износ | 1шт. |  |  |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 плдъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 плдъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 плдъезд | [8 empty] | Ремонт фасада. Износ | 70м2 | [7 empty] | Окраска газовой трубы. | 25м. |  | Ремонт отмостки. Износ | 60м2 |  |  |  |  | восстановление оголовков | 2
41 | 3 Интернационала | 118 | 118
42 | 3 Интернационала | 120 | 120
43 | 3 Интернационала | 126 | 126
44 | 3 Интернационала | 144 | 144
45 | 3 Интернационала | 173 | 173 | [25 empty] | Ремонт подъездов 2-х. Износ |  |  | Ремонт подъездов 2-х. Износ |  |  | Ремонт подъездов 2-х. Износ | 2 подъездов |  | Ремонт подъездов 2-х. Износ | 2 подъездов |  | Ремонт подъездов 2-х. Износ |  |  | Ремонт подъездов 2-х. Износ |  |  | Ремонт подъездов 2-х. Износ | [9 empty] | покраска фасада. Износ | 140м2 | [7 empty] | Покраска зазовой трубы. | 50м. |  | Ремонт отмостки. Износ | 60м2 | [7 empty] | Установить байпасы на отопление кв.№4
46 | 3 Интернационала |  | 230 |  |  |  |  | Ремонт кровли.износ | 40м2 | [13 empty] | Ремонт козырька. Износ | 8м2 | [53 empty] | Замена радиаторов отопления. Заявление | 4шт.
47 | 3 Интернационала |  | 232 |  |  |  |  | Ремонт кровли.износ | 50м2 | [28 empty] | Замена входных дверей. Износ | 2шт. | [47 empty] | Замена проводки. Износ Установка светильников.
48 | 1 Речной проезд |  | 2 | [34 empty] | Замена входной двери. Износ | 1шт. | [17 empty] | Ремонт фасада. Частичное разрушение. | 40м2 | [10 empty] | Востановление отмостки.разрушение | 20м2
49 | Рогожская |  | 131 | [56 empty] | Ремонт фасада (штукатурка ,покраска) Частичное разрушение. | 40м2 | [7 empty] | Востановление отмостки.разрушение | 20м2
50 | Рогожская |  | 132
51 | Советской Конституции |  | 53А | [25 empty] | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда | [8 empty] | Штукатурка фасада | 326.35 | [7 empty] | Покраска зазовой трубы. | 30м. | [7 empty] | восстановление оголовков | 2шт
52 | 8 Марта |  | 15
53 | 1 Истомкинский проезд |  | 12 |  |  |  |  | Ремонт кровли. Износ | 30м2 | [28 empty] | Замена входной двери. Износ | 1шт. | [17 empty] | Ремонт фасада(штукатурка и окраска). Частичное разрушение. | 40м2 | [7 empty] | Покраска зазовой трубы. | 10м. |  | Ремонт отмостки. Износ | 30м2 |  |  |  |  | восстановление оголовков | 4шт.
54 | 1 Колхозная |  | 5
55 | 1 Колхозная |  | 7
56 | Московская |  | 10 | [25 empty] | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 плдъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда | [11 empty] | Окраска фасада. | 40м2 |  |  |  |  | Окраска газовой трубы. | 10м. |  | Ремонт отмостки. Износ | 30м2 |  |  |  |  | восстановление оголовков | 4шт. |  | Замена задвижек на входев приямке. Износ.
57 | Московская |  | 12 | [16 empty] | заявление жителей ,износ |  |  | заявление жителей ,износ |  |  | заявление жителей ,износ |  |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 плдъезд | заявление Жителей ,износ | заявление Жителей ,износ | заявление Жителей ,износ | заявление Жителей ,износ | заявление Жителей ,износ | [12 empty] | Окраска фасада. | 40м2 |  |  |  |  | Окраска газовой трубы. | 10м. | [7 empty] | восстановление оголовков | 4шт. |  | Замена задвижек на входе и выходе . Износ.
58 | Центральная |  | 1 | [25 empty] | Ремонт подъездов. Предписание ГЖИ | [9 empty] | Замена дверей в подъезде. Предписание ГЖИ | 2шт. | Замена окон. Предписание ГЖИ | 2шт. | [7 empty] | Ремонт цокаля. Предписание ГЖИ | 40м2 | [5 empty] | Покраска фасада. Предписание ГЖИ | 50м2 | [7 empty] | Окраска газовой трубы. | 10м. | [7 empty] | восстановление оголовков | 4шт. | [7 empty] | Утеплить холодное водоснабжение в подъезде.Предписание ГЖИ | 6м. |  | Ремонт этажных распаечных коробок и РЩ -4 шт. Замена светильников 6шт.
59 | Центральная |  | 2 |  |  |  |  | Частичный ремонт кровли. Протечки | 30м2 | [19 empty] | Ремонт подъездов. Износ |  |  | Ремонт подъездов. Износ | 2шт |  | Ремонт подъездов. Износ | 2шт | [20 empty] | Покраска фасада. | 60м2 | [7 empty] | Окраска газовой трубы. | 10м. | [7 empty] | восстановление оголовков | 4шт. | [10 empty] | Ремонт этажных распаечных коробок и РЩ -4 шт. Замена светильников 6шт.
60 | Центральная |  | 4 | [25 empty] | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда | [8 empty] | Покраска фасада. Износ. | 50м2 | [7 empty] | Окраска газовой трубы. | 10м. |  | Ремонт отмостки. Разрушение | 30м2 |  |  |  |  | восстановление оголовков | 4шт. | [10 empty] | Ремонт этажных распаечных коробок и РЩ -4 шт. Замена светильников 6шт.
61 | Центральная |  | 8 |  |  |  |  | Ремонт отмостки. Разрушение | 30м2 | [19 empty] | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда | [8 empty] | Ремонт и окраска фасада. Частичное разрушение | 50м2 | [7 empty] | Окраска газовой трубы. | 7м. |  | Ремонт отмостки. Разрушение | 30м2 |  |  |  |  | восстановление оголовков | 4шт. | [10 empty] | Ремонт этажных распаечных коробок и РЩ -4 шт. Замена светильников 6шт.
62 | Центральная |  | 13 | [25 empty] | Ремонт подъездов. Износ |  |  | Ремонт подъездов. Износ |  |  | Ремонт подъездов. Износ |  |  | Замена дверей. Износ | 2шт. |  | Замена окон. Повреждение. | 2шт. | [14 empty] | Покраска фасада. Износ. | 50м2 | [7 empty] | Окраска газовой трубы. | 7м. | [7 empty] | восстановление оголовков | 4шт. |  | Замена запорной арматуры. Износ | [5 empty] | Замена запорной арматуры. Износ |  |  | Ремонт этажных распаечных коробок и РЩ -4 шт. Замена светильников 6шт.
63 | Центральная |  | 15 |  |  |  |  | Ремонт Кровли. Разрушение Заявление кв.7 | 70м2 | [28 empty] | Замена дверей. Износ | 2шт. |  | Замена окон. Повреждение. | 2шт. | [14 empty] | Ремонт и окраска фасада. Частичное разрушение | 50м2 | [7 empty] | Окраска газовой трубы. | 7м. |  | Ремонт отмостки. Разрушение | [5 empty] | восстановление оголовков | 4шт. | [10 empty] | Ремонт этажных распаечных коробок и РЩ -4 шт. Замена светильников 6шт.
64 | Центральная |  | 17 |  |  |  |  | Произвести ремонтные работы над квартирой №4 .Заявление Замена смотровых окон 2шт. | 140м2 | [28 empty] | Замена дверей. Износ | 2шт. |  | Замена окон. Повреждение. | 2шт. | [17 empty] | Покраска фасада. Износ. | 60м2 |  |  |  |  | Окраска газовой трубы. | 10м. | [7 empty] | восстановление оголовков | 4шт. |  | Замена запорной арматуры. Износ | [5 empty] | Замена запорной арматуры. Износ |  |  | Ремонт этажных распаечных коробок и РЩ -4 шт. Замена светильников 6шт.
65 | Школная |  | 10 |  |  |  |  | Установить смотровые окна. | 2шт. | [13 empty] | Установка нового козырька.износ. | 1шт |  |  |  |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда |  | Ремонт пола перед лестницей.износ | 3м2 |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда | [8 empty] | Покраска фасада. Износ. | 100% | [7 empty] | Окраска газовой трубы. | 5м. |  | Ремонт отмостки. Частичное разрушение. | [5 empty] | восстановление оголовков | 4шт. | [10 empty] | Ремонт этажных распаечных коробок и РЩ -4 шт. Замена светильников 6шт.
66 | Школная |  | 12 |  |  |  |  | Частичный ремонт кровли. Протечки | [11 empty] | Сделать крыльцо у 2-го подъезда. Отсутствие | 1шт |  | Замена козырьков. Износ | 2шт. |  |  |  |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда |  | Подъезд №1 Ремонт лестницы и замена полов. Износ | [5 empty] | Востановить цоколь.частичное разрушение | 40м2 | [5 empty] | Покраска фасада. Износ. | 100% | [7 empty] | Окраска газовой трубы. | 5м. | [7 empty] | восстановление оголовков | 4шт. | [10 empty] | Ремонт этажных распаечных коробок и РЩ -4 шт. Замена светильников 6шт.
| Школная |  | 14 |  |  |  |  | Ремонт кровли. Востановить слуховое окно. Износ | 40м2 | [13 empty] | Ремонт крыльца. Износ | 2шт. |  |  |  |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда | [14 empty] | Покраска фасада. Износ. | 60м2 | [7 empty] | Окраска газовой трубы. | 5м. | [7 empty] | восстановление оголовков | 4шт. | [10 empty] | Ремонт этажных распаечных коробок и РЩ -4 шт. Замена светильников 6шт.
67 | Школная |  | 16 | [34 empty] | Ремонт подъездов. Износ | 2шт. | [20 empty] | Покраска фасада. Износ | 100% |  |  |  |  | Окраска газовой трубы. | 5м. |  | Ремонт отмостки. Частичное разрушение. | [5 empty] | восстановление оголовков | 4шт. | [10 empty] | Ремонт этажных распаечных коробок и РЩ -4 шт. Замена светильников 6шт.
68 | Текстилей |  | 15 | [25 empty] | Капитальный ремонт подъездов. | 3 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 3 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 3 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 3 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 3 плдъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 3 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 3 подъезда | [17 empty] | Окраска газовой трубы. | 25м. | [19 empty] | Замена светильников -20шт. Ремонт распаечных коробок на этаже (на квартиры) -20шт. Или замена их на РЩ с автоматом .
69 | Текстилей |  | 18 | [62 empty] | Окраска газовой трубы. | 3м.
70 | Текстилей | 15 | 40 | [25 empty] | Капитальный ремонт подъездов. | 4 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 4 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 4 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 4 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 4 плдъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 4 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 4 подъезда | [17 empty] | Окраска газовой трубы. | 20м. | [19 empty] | Ремонт освещения на чердаке кабель 2х2.5-200м. 2х1.5-100м. Патроны Е27-25шт.
71 | Радченко |  | 1 |  |  |  |  | Ремонт кровли. Износ . Замена слуховых окон на чердаке. | 40м2 | [19 empty] | Ремонт подъездов. Износ |  |  | Ремонт подъездов. Износ |  |  | Ремонт подъездов. Износ |  |  | Замена входных дверей. Износ | 2шт. |  | Замена окон в подъезде. Износ | 2шт. | [23 empty] | Окраска газовой трубы. | 10м. |  | Востановление отмостки. Износ | 50м2 |  |  |  |  | восстановление оголовков | 4шт. | [10 empty] | Замена светильников -4шт.
72 | Радченко |  | 9 |  |  |  |  | Частичный ремонт кровли. Протечки Замена слуховых окон 2шт. | 40м2 | [13 empty] | Ремонт козырька.Заявление | 1шт. |  |  |  |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда | [8 empty] | Ремонт фасада 30% поверхности. Заявление | [8 empty] | Окраска газовой трубы. | 10м. | [7 empty] | восстановление оголовков | 4шт. |  | Утепление труб в подъезде. | [5 empty] | Утепление труб в подъезде. |  |  | Замена светильников -6шт. Ремонт РЩ-4 шт.
73 | Радченко |  | 11 |  |  |  |  | Частичный ремонт кровли. Протечки Замена слуховых окон. | 60м2 | [13 empty] | Ремонт козырька.Заявление | 2шт. |  |  |  |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда | [8 empty] | Ремонт фасада. Износ | 60м2 | [7 empty] | Окраска газовой трубы. | 10м. |  | Ремонт отмостки.частичное разрушение | [5 empty] | восстановление оголовков | 2шт. | [10 empty] | Замена светильников -6шт. Ремонт РЩ-4 шт.
74 | Радченко |  | 12 | [25 empty] | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда | [17 empty] | Окраска газовой трубы. | 10м. |  | Ремонт отмостки.частичное разрушение | 40м2 |  |  |  |  | восстановление оголовков | 3шт.
75 | Радченко |  | 15 |  |  |  |  | Частичный ремонт кровли. Протечки. | 22м2 | [40 empty] | Ремонт цоколя. Частичное разрушение. | 50м2 | [5 empty] | Ремонт фасада (востановление и покраска) частичное разрушение | 100м2 |  |  |  |  | Ремонт балконов. Износ. | 3шт. |  | Окраска газовой трубы. | 10м. | [7 empty] | восстановление оголовков | 4шт. |  | Утепление труб в подъездах №1и №2 и замена отопления в подъезде №1 | 10м. | [7 empty] | Ремонт ВРУ -2шт. Замена светильников -12шт. Ремонт РЩ-8шт.
76 | Радченко |  | 22 |  |  |  |  | Частичный ремонт кровли. Протечки. | 50м2 | [10 empty] | Ремонт крыльца №1и №2 | [8 empty] | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 подъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда |  | Капитальный ремонт подъездов. | 2 плдъезда | [8 empty] | Ремонт фасада. износ. | 40м2 | [7 empty] | Окраска газовой трубы. | 20м. | [7 empty] | восстановление оголовков | 4шт.
77 | Радченко |  | 22А |  |  |  |  | Частичный ремонт кровли. Протечки. | 40м. | [13 empty] | Ремонт козырьков. Износ. | 10м2 | [13 empty] | Замена входных дверей. Износ | 2шт. | [26 empty] | Окраска газовой трубы. | 7м. | [7 empty] | восстановление оголовков | 4шт.
78 | Радио |  | 40
79 | Радио |  | 51
80 | Радио |  | 53
81 | Радио |  | 64
82 | Рабочая |  | 2\25
83 | Рабочая |  | 10 | [83 empty] | Ремонт ВРУ
84 | Рабочая |  | 12Б | [83 empty] | Ремонт ВРУ
85 | Рабочая |  | 45Б
86 | Рабочая |  | 48
87 | Рабочая |  | 48А
88 | Рабочая |  | 51А | [25 empty] | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 плдъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 плдъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 плдъезд | [38 empty] | Замена вводного (рубильника)-1шт. Замена вводного кабеля 4х10-80м.
89 | Рабочая |  | 63
90 | Рабочая |  | 67
91 | Рабочая |  | 73
92 | Шоссе Энтузиастов |  | 1 | [25 empty] | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 плдъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 плдъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 плдъезд | [8 empty] | Ремонт фасада (штукатурка и покраска) частичное разрушение. | 100м2-покраска 60м2-штукатурка | [7 empty] | Произвести окраску. | 15м. | [10 empty] | Замена запорной арматуры.износ |  |  | Замена запорной арматуры.износ |  |  | Замена запорной арматуры.износ |  |  | Ремонт вводного (рубильника) или замена -1шт. Замена светильников -3шт. Прокладка кабелей каналов -60м.
93 | Шоссе Энтузиастов |  | 1А | [25 empty] | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 подъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 плдъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 плдъезд |  | Капитальный ремонт подъездов. | 1 плдъезд |  | Покраска цокаля. Износ | 60м2 | [5 empty] | Покраска Фасада дома Штукатурка свесов 30м2 Износ | 100% | [7 empty] | Произвести окраску. | 20м. | [19 empty] | Ремонт вводного (рубильника) или замена -1шт. Замена светильников -3шт. Прокладка кабелей каналов -60м.
94 | Шоссе Энтузиастов | 1 | 3 | [19 empty] | Установка новых козырьков. Износ | 2шт. | [25 empty] | Окраска цоколя. Износ | 60м2 | [14 empty] | Окраска газовой трубы. | 20м. | [19 empty] | Ремонт вводного (рубильника) или замена -1шт. Замена светильников -6шт. Прокладка кабелей каналов -60м.
95 | Шоссе Энтузиастов | 17 | 17 |  |  |  |  | Ремонт кровли. Износ. | 60м2 | [59 empty] | Востановление отмостки. Износ | 60м2
96 | Шоссе Энтузиастов | 65 | 65 |  |  |  |  | Ремонт кровли. Износ | 40м2 | [47 empty] | Окраска фасада. | 30м2
97 | Шоссе Энтузиастов | 114 | 114 |  |  |  |  | Ремонт кровли. Износ | 30м2
98 | Шоссе Энтузиастов | 133 | 133 |  |  |  |  | Ремонт кровли. Износ | 50м2 | [50 empty] | Замена бревен стены. Износ | 20м2 | [7 empty] | Ремонт отмостки. Износ | 20м2 | [16 empty] | Замена проводки,рубильника Электрощита. Износ |  |  | Замена вводного крана
99 | Совнархозная | 15 | 15
100 | Совнархозная | 23 | 23
101 | Совнархозная | 29 | 29
102 | Совнархозная | 35 | 35
103 | Совнархозная | 39 | 39
104 | Совнархозная | 41 | 41
105 | Совнархозная | 43 | 43
| ИТОГО: |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15 | 30
| Главный инженер |  | Бушина Н.В.
| Начальник ПТО |  | Шкадин Д.А.